| SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẾN TRE CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-QLCL |  | Bến Tre, ngày tháng năm 2024 |

KẾ HOẠCH

Kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm đợt 01 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm;

Căn cứ Kế hoạch số 835/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024;

Thực hiện Công văn số 808/UBND-TCĐT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc dự toán kinh phí hoạt động chuyên ngành năm 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xây dựng Kế hoạch kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm đợt 01 năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu

Kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất, từng bước nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm tôm trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung

- Tuyên truyền tác hại của việc đưa tạp chất vào trong tôm nguyên liệu, giúp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản và người dân nâng cao nhận thức, nhận biết và phòng ngừa mua sản phẩm tôm có tạp chất.

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh; chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; việc quản lý nguyên liệu nhập và sử dụng nguyên liệu để sản xuất kinh doanh tôm.

- Triển khai các hoạt động kiểm tra tạp chất trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh tôm và sản phẩm tôm từ khâu mua bán, bảo quản, vận chuyển đến các cơ sở sơ chế, chế biến.

- Lấy mẫu tôm nguyên liệu, sản phẩm tôm để kiểm tra nhanh tại chỗ những tạp chất do con người cố tình đưa vào nhằm mục đích gian dối kinh tế bằng phương pháp cảm quan và kiểm tra nhanh bằng hóa học đối với tôm nguyên liệu, sản phẩm tôm tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Lấy mẫu gửi phòng kiểm nghiệm theo quy định khi cần thiết.

- Các nội dung khác theo yêu cầu nghiệp vụ.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện

- Thời gian: ngày 25, 26, 27/03/2024.

- Trên địa bàn huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ thông báo thời gian làm việc trên từng địa bàn đối với các đơn vị phối hợp nhằm chủ động giải quyết những trường hợp đột xuất phát sinh xảy ra quá trình công tác.

4. Kinh phí: Tổng kinh phí là 18.510.000đ (Mười tám triệu năm trăm mười nghìn đồng) từ nguồn kinh phí Sự nghiệp kinh tế không thường xuyên năm 2024 (Phụ lục kinh phí chi tiết kèm theo).

5. Tổ chức thực hiện

- Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì tham mưu quyết định thành lập đoàn kiểm tra tạp chất và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú tham gia đoàn kiểm tra tạp chất trong tôm.

- Phòng Hành chính -Tổng hợp: Căn cứ thời gian kiểm tra điều xe phục vụ Đoàn kiểm tra.

- Trong thời gian thực hiện cuộc kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra (trừ thành viên phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện) phải có mặt đầy đủ vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Tp Bến Tre) để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm đợt 01 năm 2024, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia thực hiện tốt kế hoạch này./.

| Nơi nhận: |  | CHI CỤC TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| - Sở NN & PTNT (b/c); - Phòng NN&PTNT B.Tri, MCN, T.Phú (p/h); - Lưu: VT, HCTH, Khanh.05. |  | Trần Ngọc Nhuận |